## выполнение
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДЕЛАННЫХ РАБОТАХ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ за 2016 г.
| ЖИЛОЙ ДОМ № 11 | ул. ПОЖАРСКОГО
№№ | виды работ | единицы измерения | объемы | сумма выполнения руб
1 | услуги коммерческого учета | т.руб |  | 6322
2 | смена радиатора кв.36 | сек | 8 | 8689
3 | механизированная уборка территории 21.01.16;25.12.15 | час | 2.167 | 2384
4 | смена радиатора кв.75 | т.руб |  | 9448
5 | ремонт межпанельных швов кв.144 | м | 20 | 5000
6 | вывоз мусора с придомовой территории | час | 4 | 3600
7 | ремонт огражения | м | 10 | 5976
8 | ремонт узлов управления | задв/вент | 16/4 | 1358
9 | ремонт входных группп.1,2,3,4 | т.руб |  | 84741
10 | ремонт 1-ого этаж п.1,2,3,4 | т.руб |  | 177448
11 | смена вентилей и спускников п.2 | т.руб |  | 1534
12 | смена стояка канализации в подвале | м | 1,5 | 1904
13 | смена запорной арматуры кв.65 | шт | 2 | 901
14 | механическая уборка территории 5.12 | час | 1,4 | 1540
| всего : |  |  | 310845
Задолженность жилого дома на 1.01.2017 года 176967,74 руб

## план2008
|  | 2008 год |  |  | приложение № 3 к договору
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "Жилищная Управляющая |  |  |  |  | Инициативная группа жилого дома
Компания"_______________А.А.Самонов |  |  |  |  | "Пожарского, 11"
_____________________________
протокол № ______ от ___________
ПЛАН
работ по выполнению текущего ремонта
на жилом доме Пожарского, 11
| перечень работ |  | ед измер. | кол-во | оринтировочная сумма затрат необходимых для проведения ремонта тыс. руб | Сумма ТР по плану на год тыс. руб | Сумма ТР по плану на месяц тыс. руб
1 | Подготовка к зиме |  | т.руб |  | 30
2 | смена лежанки ХВС |  | т.руб |  | 86.6 | сделано
3 | восстановление освещения подвала |  | т.руб |  | 80
4 | восстановление ХГВС в мусорокамерах |  | т.руб |  | 31.716 | сделано
5 | смена почтовых ящиков п.1 |  | т.руб |  | 12.635 | сделано
6 | смена рубильников |  | т.руб |  | 12
7 | восстановление освещения подъездов |  | т.руб |  | 15
8 | восстановление освещения тамбуров |  | т.руб |  | 32
9 | остекление |  | т.руб |  | 5
10 | Ремонт входных групп (бетоннирование площадок) 1,3 п |  | т.руб |  | 5
11 | Восстановление скамеек на площадке возле дома |  | т.руб |  | 5
| устройство ограждения |  | т.руб
| итого: |  |  |  | 314.951 | 288.289 | 24.024
|  | Инженер ООО "ЖУК" |  |  |  | Байтлер Н.В.

## план2007
|  | 2007 год |  |  | приложение № 3 к договору
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "Жилищная Управляющая |  |  |  |  | Инициативная группа жилого дома
Компания"_______________А.А.Самонов |  |  |  |  | "Пожарского, 11"
______________________________
протокол № ______ от ______________
ПЛАН
работ по выполнению текущего ремонта
на жилом доме Пожарского, 11
| перечень работ |  | ед измер. | кол-во | оринтировочная сумма затрат необходимых для проведения ремонта тыс. руб | Сумма ТР по плану на год тыс. руб | Сумма ТР по плану на месяц тыс. руб
1 | Ремонт отмостки |  | м1 | 206 | 85.209
2 | Ремонт индустриальной кровли |  | м2 | 1385 | 306.729
3 | Ремонт подъездов |  | шт | 4 | 449.064
4 | Ремонт ограждений лестниц |  | м2 | 20 | 31.407
5 | Смена почтовых ящиков |  | шт | 144 | 45.249
6 | Электромонтажные работы |  |  |  | 56.958
7 | Смена стояков канализации |  | кв | 144 | 329.336
8 | Смена лежанки отопления |  | м1 | 220 | 97.168
9 | Смена лежанки ХВС |  | м1 | 120 | 86.767 | выполнено
10 | Смена лежанки ГВС |  | м1 | 120 | 94.765 | выполнено
11 | Остекление |  | м2 | 28 | 38.308
12 | Ремонт межпанельных швов |  | м1 | 1320 | 401.397
13 | Ремонт козырьков |  | шт | 4 | 23.168
| итого: |  |  |  | 2045.525 | 294.012 | 24.501
3,333,3
|  | Инженер ООО "ЖУК" |  |  |  | Байтлер Н.В.